## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | Постановление администрации Вейделевского района от 28 декабря 2012 года N 202 "Об утверждении положения об управлении проектами в муниципальном районе «Вейделевский район» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | Детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | Выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Перечень контрольных событий проекта Риски проекта Рабочая группа проекта Матрица ответственности Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | Изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код работы/процесса | Название работы | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подготовительный этап | 9 | 08.11.2017 г. | 17.11.2017 г. |  |  |
| 1.1. | Р | Подготовка и проведение рабочего совещания с членами рабочей группы | 1 | 10.11.2017 г. | 10.11.2017 г. | Информационная справка | Решетникова В. С. |
| 1.2. | П | Мониторинг участия мальчишек образовательных организаций района в творческих массовых мероприятиях. | 8 | 27.11. 2017 г. | 05.12.2017 г. | Информация | Звычайная Г. А. |
| 1.3 | П | Мониторинг участия мальчишек образовательных организаций района в творческих массовых мероприятиях на итоговом этапе реализации проекта | 4 | 21.05.2018 г. | 25.05.2018 г. | Информация | Ходунова Е.Н. |
| 2. |  | Практический этап |  | 27.11.2017 г. | 15.12.2018 г. |  |  |
| 2.1. | Р | Проведение мероприятий с педагогическими работниками. | 13 | 13.12.2017 г. | 06.02.2018 г. |  |  |
| 2.1.1. | Р | Подготовка и проведение совещания с заместителями директоров образовательных организаций района на тему «Гендерный подход в воспитании детей» | 2 | 13.12.2017 г. | 15.12.2017 г. | Программа проведения совещания | Звычайная Г.А. |
| 2.1.2. | Р | Подготовка и проведение в образовательных организациях района классных часов, бесед «Мир моих увлечений» | 11 | 25.01.18 г. | 06.02.2018 г. | Информация, фотоматериалы | Звычайная Г.А. |
| 2.2. | Р | Проведение массовых творческих конкурсов с участием мальчиков | 68 | 15.02.2018 г. | 01.04.2018 г. |  |  |
| 2.2.1. | Р | Районная выставка детских рисунков среди мальчишек «Я – будущий защитник Отечества!» | 12 | 15.02.2018 г. | 27.02.2018 г. | Информация, фотоматериалы | Зарудний А.А. |
| 2.2.2. | Р | Районный конкурс юных солистов с участием мальчишек «Музыкальный калейдоскоп» | 6 | 22.02.2018 г. | 01.03.2018 г. | Информация, фотоматериалы | Зюбан О. С. |
| 2.2.3. | Р | Районный конкурс патриотической песни среди вокальных коллективов мальчишек «Я люблю тебя, Россия!» | 5 | 11.03.2018 г. | 16.03.2018 г. | Информация, фотоматериалы | Звычайный Л.Ф. |
| 2.2.4. | Р | Конкурс художественного слова «Мой край – родная Белгородчина» | 9 | 14.03.2018 г. | 23.03.2018 г. | Информация, фотоматериалы | Ходунова Е.Н. |
| 2.2.5. | Р | Районный фотоконкурс для мальчиков «Мое увлечение» | 7 | 23.03.2018 г. | 30.03.2018 г. | Информация, фотоматериалы | Прудникова Н.К. |
| 2.2.6. | Р | Выставка декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья» | 8 | 04.04.2018 г. | 12.04.2018 | Фотоотчет | Ходунова Е.Н. |
| 2.2.7. | Р | Приобретение наградного материала (грамоты) | 1 | 01.04.2018 г. | 01.04.2018 г. | Товарные накладные | Звычайная Г.А. |
| 2.3. | Р | Разработка практических рекомендаций | 10 | 30.11.2017 г | 27.04.2018 г. |  |  |
| 2.3.1. | Р | Методические рекомендации для педагогов по развитию творческих способностей у мальчиков «Творчество, общение, интересы…» | 10 | 30.11.2017 г | 10.12.2017 г. | Информация | Прудникова Н. К. |
| 2.3.2. | Р | Методические рекомендации для педагогов по проведению массовых мероприятий для мальчишек. | 20 | 02.04.2018 г. | 27.04.2018 г. | Информация | Ходунова Е.Н. |
| 3 | П | Информационное сопровождение проекта | 9 | 23.11.2017 г | 25.05.2018 г. |  |  |
| 3.1. | П | Создание web-страницы проекта на сайте МУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества» | 4 | 18.12.2017 г. | 22.12.2017 г. | Ссылка на страницу | Ходунова Е.Н. |
| 3.2. 3.3. | П | Подготовка и размещение информации о проекте в районной газете «Пламя» и на сайте управления образования администрации Вейделевского района | 1 1 | 23.11.2017 г. 24.05.2018 г. | 24.11.2017 г. 25.05.2018 г. | Информация на сайте учреждения (скриншоты), статьи районной газеты «Пламя» (копии) | Звычайная Г.А. |
| ИТОГО | 106 | 08.11.2017 г. | 08.06.2018 г. |  |

- Бюджет проекта

| Код работы/ процесса | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Тип (Р/П) |  |  | Федеральный бюджет | Област ной бюджет | Местный бюджет | Средства инвестора | Средства хоз. субъекта | Заемные средства | Прочие |
| 1.1. | Р | Подготовка и проведение рабочего совещания с членами рабочей группы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | П | Мониторинг участия мальчишек образовательных организаций района в творческих массовых мероприятиях. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Р | Подготовка и проведение совещания с заместителями директоров образовательных организаций района на тему «Гендерный подход в воспитании детей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Р | Подготовка и проведение в образовательных организациях района классных часов, бесед «Мир моих увлечений» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Р | Районная выставка детских рисунков среди мальчишек «Я – будущий защитник Отечества!» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Р | Районный конкурс юных солистов с участием мальчишек «Музыкальный калейдоскоп» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Р | Районный конкурс патриотической песни среди вокальных коллективов мальчишек «Я люблю тебя, Россия!» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | Р | Конкурс художественного слова «Мой край – родная Белгородчина» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5. | Р | Районный фотоконкурс для мальчиков «Мое увлечение» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6. | Р | Выставка декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7. | Р | Приобретение наградного материала (грамоты) | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | Р | Методические рекомендации для педагогов по развитию творческих способностей у мальчиков «Творчество, общение, интересы…» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Р | Методические рекомендации для педагогов по проведению массовых мероприятий для мальчишек. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | П | Создание web-страницы проекта на сайте МУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. 3.3. | П | Подготовка и размещение информации о проекте в районной газете «Пламя» и на сайте управления образования администрации Вейделевского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Участие области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |
| --- |
| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | Муниципальная программа «Развитие образования Вейделевского района на 2015-2020 годы» | - | - | 2,0 |
|  |  | - | - | - |
| Дороги6 | - | - | - | - |
| Субсидии6 | - | - | - | - |
| ИТОГО: | - | - | 2,0 |
| Программы государственной поддержки |
| Потребность | Финансовые вложения, тыс. руб. |
| Электроэнергия6 | - | - | - | - |
| Газоснабжение6 | - | - | - | - |
| Водоснабжение6 | - | - | - | - |
| Гарантии6 | - | - | - |
| Залоги6 | - | - | - |
| Прочие формы участия6 | - | - | - |
| Земельный участок: - |

## Риски проекта

| № пп. | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Сбои в системе электронной почты и сети Интернет | Несвоевременное проведение мероприятий | Плановые профилактические работы | Ходунова Е.Н. | Перенос сроков проведения мероприятий |
| 2 | Несвоевременное финансирование мероприятий проекта | Срыв сроков проведения мероприятий | Перенос мероприятий проекта по времени | Звычайная Г.А. | Корректировка проектной документации |
| 3 | Несвоевременное проведение отдельных мероприятий проекта | Срыв сроков проведения мероприятий | Перенос мероприятий проекта по времени | Звычайная Г.А. | Корректировка проектной документации |

## Команда  проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шабарина Александра Ивановна, заместитель главы администрации Вейделевского района по социальной политике | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта Курирует ход реализации проекта | Распоряжение администрации Вейделевского района № 1315 от 23 ноября 2017 г. |
| 2 | Решетникова Валентина Сергеевна, начальник управления образования администрации Вейделевского района | Проектный менеджер 2 класса | Руководитель проекта Готовит план управления проектом, контролирует и согласует , организует мероприятия по проекту, анализирует результаты и опыт работы по проекту | Распоряжение администрации Вейделевского района № 1315 от 23 ноября 2017 г. |
| 3 | Звычайная Галина Анатольевна,директор МУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества» |  | Администратор проекта Готовит план управления проектом, контролирует и согласует , организует мероприятия по проекту, анализирует результаты и опыт работы по проекту | Приказ УО № 768от 19.12. 2017 г. |
| 4 | Ходунова Елена Николаевна, заместитель директора МУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества» |  | Оператор мониторинга проекта Готовит план управления проектом, осуществляет мониторинг творческой деятельности в образовательных организациях района, контролирует ход выполнения мероприятий по проекту | Приказ УО № 768 от 19.12. 2017 г. |
| 5 | Зюбан Оксана Сергеевна, методист МУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества» |  | Член рабочей группы (Р/П) контролирует, организует и проводит массовые мероприятия с участниками проекта | Приказ УО № 768от 19.12. 2017 г. |
| 6 | Прудникова Наталья Константиновна, методист МУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества» |  | Член рабочей группы (Р) контролирует, организует и проводит массовые мероприятия с участниками проекта | Приказ УО № 768от 19.12. 2017 г. |
| 7 | Звычайный Леонид Федорович музыкальный руководитель МУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества» |  | Член рабочей группы (Р) Контролирует и согласует проведение мероприятий по проекту | Приказ УО № 768от 19.12. 2017 г. |
| 8 | Зарудний Алексей Анатольевич, педагог по ИЗО МУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества» |  | Член рабочей группы (Р) Организует и проводит массовые мероприятия с участниками проекта | Приказ УО № 768от 19.12. 2017 г. |

## 6. Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресаты | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | ПУВП РИАС |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |

## 7. Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |

Приложение №___

к ___________ проекта

# Ведомость изменений _________________ проекта  от «__» ________ 2017г.

(паспорта или плана управления)

Наименование проекта:______________________________________________________________________________

Идентификационный номер проекта _______

Автор (ы) изменений (ФИО, должность): ____________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Раздел, пункт, графа (куда вносятся изменения) | Старая редакция текста | Новая редакция текста | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Куратор  проекта:

«___» ___________  2017г.                    ___________                                    / А.И.Шабарина/

(подпись)

Руководитель проекта:

«___» ___________  2017г.                    ___________                                    / В.С.Решетникова/

(подпись)