Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановлением администрации Вейделевского района от 28 декабря 2012 года N 202 "Об утверждении положения об управлении проектами в муниципальном районе «Вейделевский район» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Группа управления проектом Основание для открытия проекта Цель и результат проекта Ограничения проекта Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом*

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: Управление образования администрации Вейделевского района (8(47237) 5-53-18 п. Вейделевка, ул. Центральная, д.43а E-mail: ronovej@mail.ru | Куратор проекта: Начальник управления образования администрации Вейделевского района Решетникова В.С. (8(47237)5-52-52 п. Вейделевка, ул. Центральная, д.43а E-mail: | Распоряжение администрации Вейделевского района № 417 от 18 апреля 2018 г. «Об открытии проекта «Организация марафона-благодарности «Им надо поклониться до земли», посвященного 75-летю Курской битвы» |
| Исполнитель: МУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества» (47237) 5-55-68 п.Вейделевка, ул. Центральная 43-а, E-mail: ddt_vejd@mail.ru | Руководитель проекта: Заместитель директора МУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества» Ходунова Елена Николаевна 47237) 5-55-68 п.Вейделевка, ул. Центральная 43-а, Е-mail: ddt_vejd@mail.ru | Распоряжение администрации Вейделевского района № 417 от 18 апреля 2018 г. «Об открытии проекта «Организация марафона-благодарности «Им надо поклониться до земли», посвященного 75-летю Курской битвы» |

* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах)

- Основание для открытия проекта

| Направление Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Вейделевский район»: | Образование |
| --- | --- |
| Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Вейделевский район»: | 10.Удовлевореность качеством образования |
| Наименование муниципальной программы Вейделевского района: | Программа «Развитие образования Вейделевского района на 2015-2020 год» |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Вейделевского района: | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» |
| Сведения об инициации проекта: | Звычайная Галина Анатольевна, директор МУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества»Телефон: 8 (47237-5-55-68) Адрес: п.Вейделевка, ул.Центральная 43А E-mail: ddt_vejd@mail.ru Дата регистрации: 20.04.2018г. Формальное основание для открытия проекта: Личная инициатива Звычайной Г.А., директора МУ ДО «Вейделевский районный Дом детского творчества»; |

- Цель и результат проекта

| Измеримая цель проекта: | Привлечение не менее 80% обучающихся Вейделевского района к мероприятиям, посвященным 75-летию Курской битвы к августу 2018 года. |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Разработка системы мероприятий, направленных на формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся Вейделевского района. |
| Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Привлечено не менее 80% обучающихся Вейделевского района к мероприятиям, посвященным 75-летию Курской битвы к августу 2018 года. | Информация |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Создание не менее 4-х школьных музейных экспозиций, посвященных 75 - летию победы в Курской битве; | Информационная справка |
|  | Подготовка и проведение не менее 6 массовых мероприятий гражданско-патриотической направленности; | Информационная справка |
|  | Выпуск мультимедийного издания «Почувствуй, как было жарко на Огненной Курской дуге» о земляках-участниках Курской битвы; | Информационная справка с фотоотчетом |
|  | Информирование населения о реализации проекта через средства Интернет (не менее 2 статей). | Информация на сайте учреждения |
| Пользователи результатом проекта: | Обучающиеся, педагоги, образовательные организации Вейделевского района, районный Дом детского творчества |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |
| --- |
| Целевое бюджетное финансирование: | 0 |
| федеральный бюджет: | 0 |
| областной бюджет: | 0 |
| местный бюджет: | 2 |
| Внебюджетные источники финансирования: | 0 |
| средства хозяйствующего субъекта: | 0 |
| заемные средства: | 0 |
| прочие | 0 |
| Общий бюджет проекта: | 2 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |
| Дата начала проекта (план): | 09.02.18г. |
| Дата завершения проекта (план): | 22.08.18г. |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| --- |
| Наименование критерия | Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Отклонение на 100 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 5% успешности проекта |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 15 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 5% успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 5% успешности проекта |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |
| Территория реализации проекта | Вейделевский район |
| Уровень сложности проекта | социальный |
| Тип проекта | начальный |