| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) Начальник управления образования администрации Вейделевского района (должность) ___________ / Решетникова В.С../ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель комиссии по рассмотрению проектов при администрации Вейделевского района) Глава администрации Вейделевского района (должность) ___________ / Тарасенко А.В. / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# Паспорт проекта

«Создание и организация работы районной школы юных краеведов «Истоки» на базе муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Вейделевский районный Дом детского творчества»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер __10079439_______

|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ: (руководитель проекта) методист муниципального учреждения дополнительного образования «Вейделевский районный Дом детского творчества» (должность) ___________ / Прудникова Н.К./ (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановлением администрации Вейделевского района от 28 декабря 2012 года N 202 "Об утверждении положения об управлении проектами в муниципальном районе «Вейделевский район» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Группа управления проектом Основание для открытия проекта Цель и результат проекта Ограничения проекта Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом*

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: Управление образования администрации Вейделевского района Телефон: 8 (47237-5-53-54) Адрес: п.Вейделевка, ул.Центральная 43А E-mail:ronovei@mail.ru | Куратор проекта: Решетникова Валентина Сергеевна, начальник управления образования администрации Вейделевского района Телефон: 8 (47237-5-53-54) Адрес: п.Вейделевка, ул.Центральная 43А E-mail:ronovei@mail.ru | Распоряжение администрации Вейделевского района Белгородской области от 20.08.2015 г. №864 «Об инициации проекта «Создание и организация работы районной школы юных краеведов «Истоки» на базе муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Вейделевский районный Дом детского творчества» |
| Исполнитель: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Вейделевский районный Дом детского творчества» Телефон: 8(47237)-5-55-68 Адрес: п. Вейделевка, ул. Центральная, 43а E-mail: ddt_vejd@mail.ru | Руководитель проекта: Прудникова Наталья Константиновна, методист муниципального учреждения дополнительного образования «Вейделевский районный Дом детского творчества» Телефон: 8(47237)-5-55-68 Адрес: п. Вейделевка, ул. Центральная, 43а E-mail: ddt_vejd@mail.ru | Распоряжение администрации Вейделевского района Белгородской области от 20.08.2015 г. №864 «Об инициации проекта «Создание и организация работы районной школы юных краеведов «Истоки» на базе муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Вейделевский районный Дом детского творчества» |

- Основание для открытия проекта

| Направление Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Вейделевский район»: | Образование |
| --- | --- |
| Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Вейделевский район»: | 10.Удовлевореность |
| Наименование муниципальной программы Вейделевского района: | Программа «Развитие образования Вейделевского района на 2015-2020 год» |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Вейделевского района: | Подпрограмма 3«Развитие дополнительного образования детей» |
| Сведения об инициации проекта: | Прудникова Н.К.., методист муниципального учреждения дополнительного образования «Вейделевский районный Дом детского творчества» Телефон: 8(47237)-5-55-68 Адрес: п. Вейделевка, ул. Центральная, 43а E-mail: ddt_vejd@mail.ru Дата регистрации: 19.08.2015 Формальное основание для открытия проекта: Программа «Развитие образования Вейделевского района на 2015-2020 год» Подпрограмма 3«Развитие дополнительного образования детей», Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» |

3.Цель и результат проекта

| Измеримая цель проекта: | Создание и организация деятельности районной школы юных краеведов «Истоки» с общим количеством обучающихся не менее 30 человек на базе муниципального учреждения дополнительного образования «Вейделевский районный Дом детского творчества» к июню 2016 года |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Реализация комплекса мероприятий по организации деятельности школы юных краеведов и вовлечению в образовательный процесс обучающихся 7-10 классов образовательных организаций Вейделевского района |
| Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Открыта школа юных краеведов «Истоки» с возможностью ежегодного обучения подростков краеведению в количестве не менее 30 человек | Отчет |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Разработана нормативная документация и учебно-методические пособия для осуществления образовательного процесса; | Информационная справка |
|  | Укомплектована учебная группа в составе не менее 30 человек; | Информационная справка |
|  | Проведено 6 очных сессий | Информационная справка |
|  | Увеличен уровень подготовки участников районных краеведческих конкурсов на 30% по сравнению с 2015 годом. | Информационная справка |
| Пользователи результатом проекта: | Учащиеся, учителя, родители, управление образования администрации Вейделевского района |

4 .Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |
| --- |
| Целевое бюджетное финансирование: | 2 тыс.руб. |
| федеральный бюджет: | 0 |
| областной бюджет: | 0 |
| местный бюджет: | 2 тыс.руб. |
| Внебюджетные источники финансирования: | 0 |
| средства хозяйствующего субъекта: | 0 |
| заемные средства: | 0 |
| прочие (указать): | 0 |
| Общий бюджет проекта: | 0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |
| Дата начала проекта (план): | 27.08.2015 г. |
| Дата завершения проекта (план): | 24.06.2016 г. |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| --- |
| Наименование критерия | Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |
| Территория реализации проекта | Вейделевский район |
| Уровень сложности проекта | Начальный |
| Тип проекта | Социальный |